## Coco_WBS
WBS(Work Breakdown Structure)
COCO | 4조 | 프로젝트 타이틀 |  |  | 사용자 후기 중심의 뷰티 아이템 쇼핑몰 구현
구분 | 공정 | 완료율 | 기간 | 시작 날짜 | 완료 날짜 | 담당자 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 | 31일 | 32일 | 33일 | 34일 | 35일 | 36일 | 37일 | 38일 | 39일 | 40일 | 41일 | 42일 | 43일 | 44일 | 45일 | 46일 | 47일 | 48일 | 49일 | 50일 | 51일 | 52일 | 53일 | 54일 | 55일 | 56일 | 57일 | 58일 | 59일 | 60일 | 비고(산출물)
 | time axis 2025-10-21 to 2025-12-19
기획 | 1.1 프로젝트 착수 및 정의 | 100% | 11 | 2025-10-21 | 2025-10-31 | 신태엽 | 2025-10-28: MSA 특강; 2025-11-01: 1차 멘토링; 2025-11-12: 취업 특강; 2025-11-22: 2차 멘토링; 2025-12-06: 3차 멘토링
| 1.1.1 주제 탐색 및 선정 | 100% | 5 | 2025-10-23 | 2025-10-27 | 신태엽 | 2025-10-28: MSA 특강; 2025-11-01: 1차 멘토링; 2025-11-12: 취업 특강; 2025-11-22: 2차 멘토링; 2025-12-06: 3차 멘토링
| 1.1.2 프로젝트 기획서 작성 | 100% | 11 | 2025-10-21 | 2025-10-31 | 최승훈 | 2025-10-28: MSA 특강; 2025-11-01: 1차 멘토링; 2025-11-12: 취업 특강; 2025-11-22: 2차 멘토링; 2025-12-06: 3차 멘토링
| 1.1.3 프로젝트 착수 보고 | 100% | 1 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 신태엽 | 2025-10-28: MSA 특강; 2025-11-01: 1차 멘토링; 2025-11-12: 취업 특강; 2025-11-22: 2차 멘토링; 2025-12-06: 3차 멘토링
| 1.2 개발 환경 및 툴 세팅 | 100% | 2 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 신태엽, 최승훈 | 2025-10-28: MSA 특강; 2025-11-01: 1차 멘토링; 2025-11-12: 취업 특강; 2025-11-22: 2차 멘토링; 2025-12-06: 3차 멘토링
| 1.2.1 Notion 페이지 개설 및 템플릿 제작 | 100% | 1 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 최승훈 | 2025-10-28: MSA 특강; 2025-11-01: 1차 멘토링; 2025-11-12: 취업 특강; 2025-11-22: 2차 멘토링; 2025-12-06: 3차 멘토링
| 1.2.2 Slack 워크스페이스 개설 | 100% | 1 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 최승훈 | 2025-10-28: MSA 특강; 2025-11-01: 1차 멘토링; 2025-11-12: 취업 특강; 2025-11-22: 2차 멘토링; 2025-12-06: 3차 멘토링
| 1.2.3 GitHub 레포지토리 생성 및 초대 | 100% | 1 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 신태엽 | 2025-10-28: MSA 특강; 2025-11-01: 1차 멘토링; 2025-11-12: 취업 특강; 2025-11-22: 2차 멘토링; 2025-12-06: 3차 멘토링
분석/설계 | 2.1 개발 환경 구축 | 100% | 8 | 2025-10-24 | 2025-10-31 | 팀원 전체 | 2025-10-28: MSA 특강; 2025-11-01: 1차 멘토링; 2025-11-12: 취업 특강; 2025-11-22: 2차 멘토링; 2025-12-06: 3차 멘토링
| 2.1.1 SpringBoot & react 개발 환경 구축 | 100% | 4 | 2025-10-24 | 2025-10-27 | 신태엽 | 2025-10-28: MSA 특강; 2025-11-01: 1차 멘토링; 2025-11-12: 취업 특강; 2025-11-22: 2차 멘토링; 2025-12-06: 3차 멘토링
| 2.1.2 Eclipse,IntelliJ, VSCode, GitHub 협업 환경 세팅 | 100% | 8 | 2025-10-24 | 2025-10-31 | 팀원 전체 | 2025-10-28: MSA 특강; 2025-11-01: 1차 멘토링; 2025-11-12: 취업 특강; 2025-11-22: 2차 멘토링; 2025-12-06: 3차 멘토링
| 2.1.3 Oracle 연동 및 JPA 설정 | 100% | 2 | 2025-10-24 | 2025-10-25 | 팀원 전체 | 2025-10-28: MSA 특강; 2025-11-01: 1차 멘토링; 2025-11-12: 취업 특강; 2025-11-22: 2차 멘토링; 2025-12-06: 3차 멘토링
| 2.1.4 JWT 기반 인증 환경 구성 | 100% | 6 | 2025-10-26 | 2025-10-31 | 추현민 | 2025-10-28: MSA 특강; 2025-11-01: 1차 멘토링; 2025-11-12: 취업 특강; 2025-11-22: 2차 멘토링; 2025-12-06: 3차 멘토링
| 2.2 시스템 아키텍처 설계 | 100% | 9 | 2025-10-24 | 2025-11-01 | 팀원 전체 | 2025-10-28: MSA 특강; 2025-11-01: 1차 멘토링; 2025-11-12: 취업 특강; 2025-11-22: 2차 멘토링; 2025-12-06: 3차 멘토링
| 2.2.1 디렉토리 계층구조 정의 | 100% | 2 | 2025-10-31 | 2025-11-01 | 팀원 전체 | 2025-10-28: MSA 특강; 2025-11-01: 1차 멘토링; 2025-11-12: 취업 특강; 2025-11-22: 2차 멘토링; 2025-12-06: 3차 멘토링
| 2.2.2 파일명 및 네이밍 규칙 정의 | 100% | 2 | 2025-10-31 | 2025-11-01 | 팀원 전체 | 2025-10-28: MSA 특강; 2025-11-01: 1차 멘토링; 2025-11-12: 취업 특강; 2025-11-22: 2차 멘토링; 2025-12-06: 3차 멘토링
| 2.2.3 Usecase 설계 | 100% | 4 | 2025-10-24 | 2025-10-27 | 팀원 전체 | 2025-10-28: MSA 특강; 2025-11-01: 1차 멘토링; 2025-11-12: 취업 특강; 2025-11-22: 2차 멘토링; 2025-12-06: 3차 멘토링 | 유즈케이스 다이어그램
| 2.2.4 세부 요구사항 정의 | 100% | 4 | 2025-10-24 | 2025-10-27 | 팀원 전체 | 2025-10-28: MSA 특강; 2025-11-01: 1차 멘토링; 2025-11-12: 취업 특강; 2025-11-22: 2차 멘토링; 2025-12-06: 3차 멘토링 | 요구사항 명세서
| 2.2.5 Flow Chart 설계 | 100% | 1 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 팀원 전체 | 2025-10-28: MSA 특강; 2025-11-01: 1차 멘토링; 2025-11-12: 취업 특강; 2025-11-22: 2차 멘토링; 2025-12-06: 3차 멘토링 | 유저 플로우차트
| 2.2.6 API 설계 | 100% | 2 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 팀원 전체 | 2025-10-28: MSA 특강; 2025-11-01: 1차 멘토링; 2025-11-12: 취업 특강; 2025-11-22: 2차 멘토링; 2025-12-06: 3차 멘토링
| 2.3 DB 설계 | 100% | 3 | 2025-10-24 | 2025-10-26 | 신태엽 | 2025-10-28: MSA 특강; 2025-11-01: 1차 멘토링; 2025-11-12: 취업 특강; 2025-11-22: 2차 멘토링; 2025-12-06: 3차 멘토링
| 2.3.1 요구사항 기반 데이터 모델링 | 100% | 1 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 신태엽 | 2025-10-28: MSA 특강; 2025-11-01: 1차 멘토링; 2025-11-12: 취업 특강; 2025-11-22: 2차 멘토링; 2025-12-06: 3차 멘토링
| 2.3.2 논리적 ERD 설계 | 100% | 2 | 2025-10-24 | 2025-10-25 | 신태엽 | 2025-10-28: MSA 특강; 2025-11-01: 1차 멘토링; 2025-11-12: 취업 특강; 2025-11-22: 2차 멘토링; 2025-12-06: 3차 멘토링
| 2.3.3 물리적 ERD 설계 및 정규화 | 100% | 2 | 2025-10-25 | 2025-10-26 | 신태엽 | 2025-10-28: MSA 특강; 2025-11-01: 1차 멘토링; 2025-11-12: 취업 특강; 2025-11-22: 2차 멘토링; 2025-12-06: 3차 멘토링
| 2.3.4 DDL(Create Table) 스크립트 작성 | 100% | 1 | 2025-10-26 | 2025-10-26 | 신태엽 | 2025-10-28: MSA 특강; 2025-11-01: 1차 멘토링; 2025-11-12: 취업 특강; 2025-11-22: 2차 멘토링; 2025-12-06: 3차 멘토링
| 2.4 UI 및 레이아웃 설계 (와이어프레임 작성) | 100% | 1 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 팀원 전체 | 2025-10-28: MSA 특강; 2025-11-01: 1차 멘토링; 2025-11-12: 취업 특강; 2025-11-22: 2차 멘토링; 2025-12-06: 3차 멘토링
| 2.4.1 메인 페이지 UI 설계 | 100% | 1 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 팀원 전체 | 2025-10-28: MSA 특강; 2025-11-01: 1차 멘토링; 2025-11-12: 취업 특강; 2025-11-22: 2차 멘토링; 2025-12-06: 3차 멘토링
| 2.4.2 상품(목록/상세) 페이지 UI 설계 | 100% | 1 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 최승훈 | 2025-10-28: MSA 특강; 2025-11-01: 1차 멘토링; 2025-11-12: 취업 특강; 2025-11-22: 2차 멘토링; 2025-12-06: 3차 멘토링
| 2.4.3 리뷰 UI 설계 | 100% | 1 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 신태엽 | 2025-10-28: MSA 특강; 2025-11-01: 1차 멘토링; 2025-11-12: 취업 특강; 2025-11-22: 2차 멘토링; 2025-12-06: 3차 멘토링
| 2.4.4 장바구니/마이페이지 UI 설계 | 100% | 1 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 이준범 | 2025-10-28: MSA 특강; 2025-11-01: 1차 멘토링; 2025-11-12: 취업 특강; 2025-11-22: 2차 멘토링; 2025-12-06: 3차 멘토링
| 2.4.5 주문/결제 페이지 UI 설계 | 100% | 1 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 임응규 | 2025-10-28: MSA 특강; 2025-11-01: 1차 멘토링; 2025-11-12: 취업 특강; 2025-11-22: 2차 멘토링; 2025-12-06: 3차 멘토링
| 2.4.6 관리자 페이지 UI 설계 | 100% | 1 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 최승훈 | 2025-10-28: MSA 특강; 2025-11-01: 1차 멘토링; 2025-11-12: 취업 특강; 2025-11-22: 2차 멘토링; 2025-12-06: 3차 멘토링
| 2.4.7 로그인/회원가입 UI 설계 | 100% | 1 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 추현민 | 2025-10-28: MSA 특강; 2025-11-01: 1차 멘토링; 2025-11-12: 취업 특강; 2025-11-22: 2차 멘토링; 2025-12-06: 3차 멘토링
개발 | 3.1 프론트엔드 구현 | 100% | 26 | 2025-11-02 | 2025-11-27 | 팀원 전체 | 2025-10-28: MSA 특강; 2025-11-01: 1차 멘토링; 2025-11-12: 취업 특강; 2025-11-22: 2차 멘토링; 2025-12-06: 3차 멘토링
| 3.1.1 메인 | 100% | 5 | 2025-11-03 | 2025-11-07 | 이규리 | 2025-10-28: MSA 특강; 2025-11-01: 1차 멘토링; 2025-11-12: 취업 특강; 2025-11-22: 2차 멘토링; 2025-12-06: 3차 멘토링
| 메인페이지 | 100% | 5 | 2025-11-03 | 2025-11-07 | 이규리 | 2025-10-28: MSA 특강; 2025-11-01: 1차 멘토링; 2025-11-12: 취업 특강; 2025-11-22: 2차 멘토링; 2025-12-06: 3차 멘토링
| Header | 100% | 2 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 이규리 | 2025-10-28: MSA 특강; 2025-11-01: 1차 멘토링; 2025-11-12: 취업 특강; 2025-11-22: 2차 멘토링; 2025-12-06: 3차 멘토링
| Footer | 100% | 2 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 이규리 | 2025-10-28: MSA 특강; 2025-11-01: 1차 멘토링; 2025-11-12: 취업 특강; 2025-11-22: 2차 멘토링; 2025-12-06: 3차 멘토링
| 메인 배너 | 100% | 1 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 이규리, 최승훈 | 2025-10-28: MSA 특강; 2025-11-01: 1차 멘토링; 2025-11-12: 취업 특강; 2025-11-22: 2차 멘토링; 2025-12-06: 3차 멘토링
| 베스트 셀러 슬라이더 | 100% | 2 | 2025-11-20 | 2025-11-21 | 이규리, 최승훈 | 2025-10-28: MSA 특강; 2025-11-01: 1차 멘토링; 2025-11-12: 취업 특강; 2025-11-22: 2차 멘토링; 2025-12-06: 3차 멘토링
| Co-mate 슬라이더 | 100% | 2 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 이규리 | 2025-10-28: MSA 특강; 2025-11-01: 1차 멘토링; 2025-11-12: 취업 특강; 2025-11-22: 2차 멘토링; 2025-12-06: 3차 멘토링
| 3.1.2 상품 | 100% | 5 | 2025-11-03 | 2025-11-07 | 최승훈 | 2025-10-28: MSA 특강; 2025-11-01: 1차 멘토링; 2025-11-12: 취업 특강; 2025-11-22: 2차 멘토링; 2025-12-06: 3차 멘토링
| 상품 목록 조회 및 레이아웃 | 100% | 5 | 2025-11-03 | 2025-11-07 | 최승훈 | 2025-10-28: MSA 특강; 2025-11-01: 1차 멘토링; 2025-11-12: 취업 특강; 2025-11-22: 2차 멘토링; 2025-12-06: 3차 멘토링
| 상품 검색바 및 필터 UI | 100% | 5 | 2025-11-03 | 2025-11-07 | 최승훈 | 2025-10-28: MSA 특강; 2025-11-01: 1차 멘토링; 2025-11-12: 취업 특강; 2025-11-22: 2차 멘토링; 2025-12-06: 3차 멘토링
| 카테고리 네비게이션 | 100% | 5 | 2025-11-03 | 2025-11-07 | 최승훈 | 2025-10-28: MSA 특강; 2025-11-01: 1차 멘토링; 2025-11-12: 취업 특강; 2025-11-22: 2차 멘토링; 2025-12-06: 3차 멘토링
| 상품 상세 페이지 (갤러리/탭) | 100% | 5 | 2025-11-03 | 2025-11-07 | 최승훈 | 2025-10-28: MSA 특강; 2025-11-01: 1차 멘토링; 2025-11-12: 취업 특강; 2025-11-22: 2차 멘토링; 2025-12-06: 3차 멘토링
| 3.1.3 리뷰 | 100% | 9 | 2025-11-02 | 2025-11-10 | 신태엽 | 2025-10-28: MSA 특강; 2025-11-01: 1차 멘토링; 2025-11-12: 취업 특강; 2025-11-22: 2차 멘토링; 2025-12-06: 3차 멘토링
| 리뷰 작성 폼 (별점/태그) | 100% | 9 | 2025-11-02 | 2025-11-10 | 신태엽 | 2025-10-28: MSA 특강; 2025-11-01: 1차 멘토링; 2025-11-12: 취업 특강; 2025-11-22: 2차 멘토링; 2025-12-06: 3차 멘토링
| 리뷰 수정/삭제 UI | 100% | 9 | 2025-11-02 | 2025-11-10 | 신태엽 | 2025-10-28: MSA 특강; 2025-11-01: 1차 멘토링; 2025-11-12: 취업 특강; 2025-11-22: 2차 멘토링; 2025-12-06: 3차 멘토링
| 상품별 리뷰 목록 나열 | 100% | 9 | 2025-11-02 | 2025-11-10 | 신태엽 | 2025-10-28: MSA 특강; 2025-11-01: 1차 멘토링; 2025-11-12: 취업 특강; 2025-11-22: 2차 멘토링; 2025-12-06: 3차 멘토링
| 이미지 파일 업로드 기능 | 100% | 9 | 2025-11-02 | 2025-11-10 | 신태엽 | 2025-10-28: MSA 특강; 2025-11-01: 1차 멘토링; 2025-11-12: 취업 특강; 2025-11-22: 2차 멘토링; 2025-12-06: 3차 멘토링
| 좋아요 버튼 | 100% | 9 | 2025-11-02 | 2025-11-10 | 신태엽 | 2025-10-28: MSA 특강; 2025-11-01: 1차 멘토링; 2025-11-12: 취업 특강; 2025-11-22: 2차 멘토링; 2025-12-06: 3차 멘토링
| 3.1.4 장바구니 | 100% | 7 | 2025-11-04 | 2025-11-10 | 이준범 | 2025-10-28: MSA 특강; 2025-11-01: 1차 멘토링; 2025-11-12: 취업 특강; 2025-11-22: 2차 멘토링; 2025-12-06: 3차 멘토링
| 장바구니 담기 | 100% | 7 | 2025-11-04 | 2025-11-10 | 이준범 | 2025-10-28: MSA 특강; 2025-11-01: 1차 멘토링; 2025-11-12: 취업 특강; 2025-11-22: 2차 멘토링; 2025-12-06: 3차 멘토링
| 장바구니 상품 수량 변경 | 100% | 7 | 2025-11-04 | 2025-11-10 | 이준범 | 2025-10-28: MSA 특강; 2025-11-01: 1차 멘토링; 2025-11-12: 취업 특강; 2025-11-22: 2차 멘토링; 2025-12-06: 3차 멘토링
| 장바구니 상품 삭제 | 100% | 7 | 2025-11-04 | 2025-11-10 | 이준범 | 2025-10-28: MSA 특강; 2025-11-01: 1차 멘토링; 2025-11-12: 취업 특강; 2025-11-22: 2차 멘토링; 2025-12-06: 3차 멘토링
| 장바구니 상품 체크박스 | 100% | 7 | 2025-11-04 | 2025-11-10 | 이준범 | 2025-10-28: MSA 특강; 2025-11-01: 1차 멘토링; 2025-11-12: 취업 특강; 2025-11-22: 2차 멘토링; 2025-12-06: 3차 멘토링
| 3.1.5 주문 결제 | 100% | 8 | 2025-11-04 | 2025-11-11 | 임응규 | 2025-10-28: MSA 특강; 2025-11-01: 1차 멘토링; 2025-11-12: 취업 특강; 2025-11-22: 2차 멘토링; 2025-12-06: 3차 멘토링
| 주문서 작성 페이지 | 100% | 8 | 2025-11-04 | 2025-11-11 | 임응규 | 2025-10-28: MSA 특강; 2025-11-01: 1차 멘토링; 2025-11-12: 취업 특강; 2025-11-22: 2차 멘토링; 2025-12-06: 3차 멘토링
| 배송 정보 입력 (주소 API) | 100% | 8 | 2025-11-04 | 2025-11-11 | 임응규 | 2025-10-28: MSA 특강; 2025-11-01: 1차 멘토링; 2025-11-12: 취업 특강; 2025-11-22: 2차 멘토링; 2025-12-06: 3차 멘토링
| 결제 수단 선택 및 연동 | 100% | 8 | 2025-11-04 | 2025-11-11 | 임응규 | 2025-10-28: MSA 특강; 2025-11-01: 1차 멘토링; 2025-11-12: 취업 특강; 2025-11-22: 2차 멘토링; 2025-12-06: 3차 멘토링
| 결제 완료/실패 페이지 | 100% | 8 | 2025-11-04 | 2025-11-11 | 임응규 | 2025-10-28: MSA 특강; 2025-11-01: 1차 멘토링; 2025-11-12: 취업 특강; 2025-11-22: 2차 멘토링; 2025-12-06: 3차 멘토링
| 3.1.6 마이페이지 | 100% | 7 | 2025-11-04 | 2025-11-10 | 팀원 전체 | 2025-10-28: MSA 특강; 2025-11-01: 1차 멘토링; 2025-11-12: 취업 특강; 2025-11-22: 2차 멘토링; 2025-12-06: 3차 멘토링
| 마이페이지 홈 | 100% | 7 | 2025-11-04 | 2025-11-10 | 팀원 전체 | 2025-10-28: MSA 특강; 2025-11-01: 1차 멘토링; 2025-11-12: 취업 특강; 2025-11-22: 2차 멘토링; 2025-12-06: 3차 멘토링
| 주문 내역 및 상세 조회 | 100% | 7 | 2025-11-04 | 2025-11-10 | 팀원 전체 | 2025-10-28: MSA 특강; 2025-11-01: 1차 멘토링; 2025-11-12: 취업 특강; 2025-11-22: 2차 멘토링; 2025-12-06: 3차 멘토링
| 뷰티프로필/계정 설정 변경 | 100% | 7 | 2025-11-04 | 2025-11-10 | 팀원 전체 | 2025-10-28: MSA 특강; 2025-11-01: 1차 멘토링; 2025-11-12: 취업 특강; 2025-11-22: 2차 멘토링; 2025-12-06: 3차 멘토링
| 회원 탈퇴 | 100% | 7 | 2025-11-04 | 2025-11-10 | 팀원 전체 | 2025-10-28: MSA 특강; 2025-11-01: 1차 멘토링; 2025-11-12: 취업 특강; 2025-11-22: 2차 멘토링; 2025-12-06: 3차 멘토링
| 3.1.7 co-mate | 100% | 7 | 2025-11-07 | 2025-11-13 | 이규리 | 2025-10-28: MSA 특강; 2025-11-01: 1차 멘토링; 2025-11-12: 취업 특강; 2025-11-22: 2차 멘토링; 2025-12-06: 3차 멘토링
| 사용자 프로필 페이지 | 100% | 7 | 2025-11-07 | 2025-11-13 | 이규리 | 2025-10-28: MSA 특강; 2025-11-01: 1차 멘토링; 2025-11-12: 취업 특강; 2025-11-22: 2차 멘토링; 2025-12-06: 3차 멘토링
| 팔로잉/팔로워 목록 UI | 100% | 7 | 2025-11-07 | 2025-11-13 | 이규리 | 2025-10-28: MSA 특강; 2025-11-01: 1차 멘토링; 2025-11-12: 취업 특강; 2025-11-22: 2차 멘토링; 2025-12-06: 3차 멘토링
| 작성/좋아요한 리뷰 목록 | 100% | 7 | 2025-11-07 | 2025-11-13 | 이규리 | 2025-10-28: MSA 특강; 2025-11-01: 1차 멘토링; 2025-11-12: 취업 특강; 2025-11-22: 2차 멘토링; 2025-12-06: 3차 멘토링
| 3.1.8 관리자 페이지 | 100% | 8 | 2025-11-03 | 2025-11-10 | 최승훈 | 2025-10-28: MSA 특강; 2025-11-01: 1차 멘토링; 2025-11-12: 취업 특강; 2025-11-22: 2차 멘토링; 2025-12-06: 3차 멘토링
| 상품 등록/수정/관리 UI | 100% | 8 | 2025-11-03 | 2025-11-10 | 최승훈 | 2025-10-28: MSA 특강; 2025-11-01: 1차 멘토링; 2025-11-12: 취업 특강; 2025-11-22: 2차 멘토링; 2025-12-06: 3차 멘토링
| 상품 카테고리 | 100% | 8 | 2025-11-03 | 2025-11-10 | 최승훈 | 2025-10-28: MSA 특강; 2025-11-01: 1차 멘토링; 2025-11-12: 취업 특강; 2025-11-22: 2차 멘토링; 2025-12-06: 3차 멘토링
| 회원 관리 | 100% | 8 | 2025-11-03 | 2025-11-10 | 추현민 | 2025-10-28: MSA 특강; 2025-11-01: 1차 멘토링; 2025-11-12: 취업 특강; 2025-11-22: 2차 멘토링; 2025-12-06: 3차 멘토링
| 주문 관리 | 100% | 8 | 2025-11-03 | 2025-11-10 | 최승훈 | 2025-10-28: MSA 특강; 2025-11-01: 1차 멘토링; 2025-11-12: 취업 특강; 2025-11-22: 2차 멘토링; 2025-12-06: 3차 멘토링
| 3.1.9 로그인 / 회원관리 | 100% | 26 | 2025-11-02 | 2025-11-27 | 추현민 | 2025-10-28: MSA 특강; 2025-11-01: 1차 멘토링; 2025-11-12: 취업 특강; 2025-11-22: 2차 멘토링; 2025-12-06: 3차 멘토링
| 로그인/회원가입 폼 | 100% | 7 | 2025-11-02 | 2025-11-08 | 추현민 | 2025-10-28: MSA 특강; 2025-11-01: 1차 멘토링; 2025-11-12: 취업 특강; 2025-11-22: 2차 멘토링; 2025-12-06: 3차 멘토링
| 아이디/비밀번호 찾기 | 100% | 7 | 2025-11-03 | 2025-11-09 | 추현민 | 2025-10-28: MSA 특강; 2025-11-01: 1차 멘토링; 2025-11-12: 취업 특강; 2025-11-22: 2차 멘토링; 2025-12-06: 3차 멘토링
| 스킨 프로필(피부타입) 설정 | 100% | 3 | 2025-11-25 | 2025-11-27 | 추현민 | 2025-10-28: MSA 특강; 2025-11-01: 1차 멘토링; 2025-11-12: 취업 특강; 2025-11-22: 2차 멘토링; 2025-12-06: 3차 멘토링
| 3.1.10 부가 기능 페이지 | 100% | 4 | 2025-12-02 | 2025-12-05 | 최승훈 | 2025-10-28: MSA 특강; 2025-11-01: 1차 멘토링; 2025-11-12: 취업 특강; 2025-11-22: 2차 멘토링; 2025-12-06: 3차 멘토링
| 이벤트 및 공지사항 목록 | 100% | 4 | 2025-12-02 | 2025-12-05 | 최승훈 | 2025-10-28: MSA 특강; 2025-11-01: 1차 멘토링; 2025-11-12: 취업 특강; 2025-11-22: 2차 멘토링; 2025-12-06: 3차 멘토링
| 3.2 백엔드 구현 | 100% | 34 | 2025-11-06 | 2025-12-09 | 팀원 전체 | 2025-10-28: MSA 특강; 2025-11-01: 1차 멘토링; 2025-11-12: 취업 특강; 2025-11-22: 2차 멘토링; 2025-12-06: 3차 멘토링
| 3.2.1 로그인/회원가입 | 100% | 21 | 2025-11-08 | 2025-11-28 | 추현민 | 2025-10-28: MSA 특강; 2025-11-01: 1차 멘토링; 2025-11-12: 취업 특강; 2025-11-22: 2차 멘토링; 2025-12-06: 3차 멘토링
| 일반 회원가입/로그인 (JWT) | 100% | 11 | 2025-11-08 | 2025-11-18 | 추현민 | 2025-10-28: MSA 특강; 2025-11-01: 1차 멘토링; 2025-11-12: 취업 특강; 2025-11-22: 2차 멘토링; 2025-12-06: 3차 멘토링
| 소셜 로그인 (카카오/네이버) | 100% | 21 | 2025-11-08 | 2025-11-28 | 추현민 | 2025-10-28: MSA 특강; 2025-11-01: 1차 멘토링; 2025-11-12: 취업 특강; 2025-11-22: 2차 멘토링; 2025-12-06: 3차 멘토링
| 이메일 인증 및 중복 확인 | 100% | 7 | 2025-11-08 | 2025-11-14 | 추현민 | 2025-10-28: MSA 특강; 2025-11-01: 1차 멘토링; 2025-11-12: 취업 특강; 2025-11-22: 2차 멘토링; 2025-12-06: 3차 멘토링
| 3.2.2 상품 | 100% | 16 | 2025-11-06 | 2025-11-21 | 최승훈 | 2025-10-28: MSA 특강; 2025-11-01: 1차 멘토링; 2025-11-12: 취업 특강; 2025-11-22: 2차 멘토링; 2025-12-06: 3차 멘토링
| 상품 목록 조회/필터링 API | 100% | 16 | 2025-11-06 | 2025-11-21 | 최승훈 | 2025-10-28: MSA 특강; 2025-11-01: 1차 멘토링; 2025-11-12: 취업 특강; 2025-11-22: 2차 멘토링; 2025-12-06: 3차 멘토링
| 상품 상세 정보 조회 API | 100% | 15 | 2025-11-06 | 2025-11-20 | 최승훈 | 2025-10-28: MSA 특강; 2025-11-01: 1차 멘토링; 2025-11-12: 취업 특강; 2025-11-22: 2차 멘토링; 2025-12-06: 3차 멘토링
| 검색 엔진 키워드 매핑 | 100% | 5 | 2025-11-17 | 2025-11-21 | 최승훈 | 2025-10-28: MSA 특강; 2025-11-01: 1차 멘토링; 2025-11-12: 취업 특강; 2025-11-22: 2차 멘토링; 2025-12-06: 3차 멘토링
| 3.2.3 리뷰 | 100% | 11 | 2025-11-11 | 2025-11-21 | 신태엽 | 2025-10-28: MSA 특강; 2025-11-01: 1차 멘토링; 2025-11-12: 취업 특강; 2025-11-22: 2차 멘토링; 2025-12-06: 3차 멘토링
| 리뷰 CRUD API | 100% | 11 | 2025-11-11 | 2025-11-21 | 신태엽 | 2025-10-28: MSA 특강; 2025-11-01: 1차 멘토링; 2025-11-12: 취업 특강; 2025-11-22: 2차 멘토링; 2025-12-06: 3차 멘토링
| 리뷰 좋아요 및 정렬 | 100% | 11 | 2025-11-11 | 2025-11-21 | 신태엽 | 2025-10-28: MSA 특강; 2025-11-01: 1차 멘토링; 2025-11-12: 취업 특강; 2025-11-22: 2차 멘토링; 2025-12-06: 3차 멘토링
| 태그 분석 및 경고 알림 | 100% | 11 | 2025-11-11 | 2025-11-21 | 신태엽 | 2025-10-28: MSA 특강; 2025-11-01: 1차 멘토링; 2025-11-12: 취업 특강; 2025-11-22: 2차 멘토링; 2025-12-06: 3차 멘토링
| 3.2.4 장바구니 | 100% | 11 | 2025-11-11 | 2025-11-21 | 이준범 | 2025-10-28: MSA 특강; 2025-11-01: 1차 멘토링; 2025-11-12: 취업 특강; 2025-11-22: 2차 멘토링; 2025-12-06: 3차 멘토링
| 장바구니 담기/수정/삭제 | 100% | 11 | 2025-11-11 | 2025-11-21 | 이준범 | 2025-10-28: MSA 특강; 2025-11-01: 1차 멘토링; 2025-11-12: 취업 특강; 2025-11-22: 2차 멘토링; 2025-12-06: 3차 멘토링
| 3.2.5 주문/결제 | 100% | 29 | 2025-11-11 | 2025-12-09 | 임응규 | 2025-10-28: MSA 특강; 2025-11-01: 1차 멘토링; 2025-11-12: 취업 특강; 2025-11-22: 2차 멘토링; 2025-12-06: 3차 멘토링
| 주문 생성 및 재고 차감 | 100% | 11 | 2025-11-11 | 2025-11-21 | 임응규 | 2025-10-28: MSA 특강; 2025-11-01: 1차 멘토링; 2025-11-12: 취업 특강; 2025-11-22: 2차 멘토링; 2025-12-06: 3차 멘토링
| 결제 검증 및 트랜잭션 | 100% | 4 | 2025-12-06 | 2025-12-09 | 임응규 | 2025-10-28: MSA 특강; 2025-11-01: 1차 멘토링; 2025-11-12: 취업 특강; 2025-11-22: 2차 멘토링; 2025-12-06: 3차 멘토링
| 3.2.6 Co-mate | 100% | 23 | 2025-11-11 | 2025-12-03 | 이규리 | 2025-10-28: MSA 특강; 2025-11-01: 1차 멘토링; 2025-11-12: 취업 특강; 2025-11-22: 2차 멘토링; 2025-12-06: 3차 멘토링
| 사용자 프로필/팔로우 API | 100% | 11 | 2025-11-11 | 2025-11-21 | 이규리 | 2025-10-28: MSA 특강; 2025-11-01: 1차 멘토링; 2025-11-12: 취업 특강; 2025-11-22: 2차 멘토링; 2025-12-06: 3차 멘토링
| 매칭률 기반 추천 알고리즘 | 100% | 3 | 2025-12-01 | 2025-12-03 | 이규리 | 2025-10-28: MSA 특강; 2025-11-01: 1차 멘토링; 2025-11-12: 취업 특강; 2025-11-22: 2차 멘토링; 2025-12-06: 3차 멘토링
| 3.2.7 마이페이지 | 100% | 18 | 2025-11-11 | 2025-11-28 | 팀원 전체 | 2025-10-28: MSA 특강; 2025-11-01: 1차 멘토링; 2025-11-12: 취업 특강; 2025-11-22: 2차 멘토링; 2025-12-06: 3차 멘토링
| 내 정보 조회/수정 API | 100% | 11 | 2025-11-11 | 2025-11-21 | 팀원 전체 | 2025-10-28: MSA 특강; 2025-11-01: 1차 멘토링; 2025-11-12: 취업 특강; 2025-11-22: 2차 멘토링; 2025-12-06: 3차 멘토링
| 주문 내역 목록/상세 조회 | 100% | 5 | 2025-11-24 | 2025-11-28 | 팀원 전체 | 2025-10-28: MSA 특강; 2025-11-01: 1차 멘토링; 2025-11-12: 취업 특강; 2025-11-22: 2차 멘토링; 2025-12-06: 3차 멘토링
| 3.2.8 관리자 | 100% | 8 | 2025-11-11 | 2025-11-18 | 최승훈 | 2025-10-28: MSA 특강; 2025-11-01: 1차 멘토링; 2025-11-12: 취업 특강; 2025-11-22: 2차 멘토링; 2025-12-06: 3차 멘토링
| 상품 및 카테고리 관리 API | 100% | 8 | 2025-11-11 | 2025-11-18 | 최승훈 | 2025-10-28: MSA 특강; 2025-11-01: 1차 멘토링; 2025-11-12: 취업 특강; 2025-11-22: 2차 멘토링; 2025-12-06: 3차 멘토링
| 회원 및 주문 관리 API | 100% | 2 | 2025-11-27 | 2025-11-28 | 최승훈, 추현민 | 2025-10-28: MSA 특강; 2025-11-01: 1차 멘토링; 2025-11-12: 취업 특강; 2025-11-22: 2차 멘토링; 2025-12-06: 3차 멘토링
병합 및 테스트 | 4.1 프론트/백엔드 연동 | 100% | 26 | 2025-11-17 | 2025-12-12 | 팀원 전체 | 2025-10-28: MSA 특강; 2025-11-01: 1차 멘토링; 2025-11-12: 취업 특강; 2025-11-22: 2차 멘토링; 2025-12-06: 3차 멘토링
| 4.1.1 프론트 파일 및 백엔드 파일 병합 | 100% | 19 | 2025-11-17 | 2025-12-05 | 팀원 전체 | 2025-10-28: MSA 특강; 2025-11-01: 1차 멘토링; 2025-11-12: 취업 특강; 2025-11-22: 2차 멘토링; 2025-12-06: 3차 멘토링
| 4.1.2 파일 에러 수정 | 100% | 10 | 2025-11-26 | 2025-12-05 | 팀원 전체 | 2025-10-28: MSA 특강; 2025-11-01: 1차 멘토링; 2025-11-12: 취업 특강; 2025-11-22: 2차 멘토링; 2025-12-06: 3차 멘토링
| 4.1.3 API 연동 점검 | 100% | 9 | 2025-11-28 | 2025-12-06 | 팀원 전체 | 2025-10-28: MSA 특강; 2025-11-01: 1차 멘토링; 2025-11-12: 취업 특강; 2025-11-22: 2차 멘토링; 2025-12-06: 3차 멘토링
| 4.1.4 환경변수 및 경로 통합 | 100% | 5 | 2025-12-01 | 2025-12-05 | 신태엽, 최승훈 | 2025-10-28: MSA 특강; 2025-11-01: 1차 멘토링; 2025-11-12: 취업 특강; 2025-11-22: 2차 멘토링; 2025-12-06: 3차 멘토링
| 4.1.5 빌드/런타임 환경 테스트 | 100% | 12 | 2025-12-01 | 2025-12-12 | 신태엽 | 2025-10-28: MSA 특강; 2025-11-01: 1차 멘토링; 2025-11-12: 취업 특강; 2025-11-22: 2차 멘토링; 2025-12-06: 3차 멘토링
| 4.2 테스트 | 100% | 12 | 2025-12-01 | 2025-12-12 | 팀원 전체 | 2025-10-28: MSA 특강; 2025-11-01: 1차 멘토링; 2025-11-12: 취업 특강; 2025-11-22: 2차 멘토링; 2025-12-06: 3차 멘토링
| 4.2.1 통합 테스트 | 100% | 12 | 2025-12-01 | 2025-12-12 | 팀원 전체 | 2025-10-28: MSA 특강; 2025-11-01: 1차 멘토링; 2025-11-12: 취업 특강; 2025-11-22: 2차 멘토링; 2025-12-06: 3차 멘토링
| 4.2.2 결제 프로세스 E2E 테스트 | 100% | 12 | 2025-12-01 | 2025-12-12 | 임응규 | 2025-10-28: MSA 특강; 2025-11-01: 1차 멘토링; 2025-11-12: 취업 특강; 2025-11-22: 2차 멘토링; 2025-12-06: 3차 멘토링
| 4.2.3 회원/주문/리뷰 단위 테스트 | 100% | 12 | 2025-12-01 | 2025-12-12 | 팀원 전체 | 2025-10-28: MSA 특강; 2025-11-01: 1차 멘토링; 2025-11-12: 취업 특강; 2025-11-22: 2차 멘토링; 2025-12-06: 3차 멘토링
| 4.2.4 코드 품질(SonarQube) 개선 | 100% | 5 | 2025-12-08 | 2025-12-12 | 팀원 전체 | 2025-10-28: MSA 특강; 2025-11-01: 1차 멘토링; 2025-11-12: 취업 특강; 2025-11-22: 2차 멘토링; 2025-12-06: 3차 멘토링
| 4.2.5 보안 취약점 점검 | 100% | 12 | 2025-12-01 | 2025-12-12 | 추현민 | 2025-10-28: MSA 특강; 2025-11-01: 1차 멘토링; 2025-11-12: 취업 특강; 2025-11-22: 2차 멘토링; 2025-12-06: 3차 멘토링
| 4.3 최종 버그 수정 및 QA 반영 | 100% | 5 | 2025-12-01 | 2025-12-05 | 팀원 전체 | 2025-10-28: MSA 특강; 2025-11-01: 1차 멘토링; 2025-11-12: 취업 특강; 2025-11-22: 2차 멘토링; 2025-12-06: 3차 멘토링
배포 | 5.1 배포 환경 설정 (빌드, OS, DB) | 100% | 11 | 2025-12-01 | 2025-12-11 | 신태엽 | 2025-10-28: MSA 특강; 2025-11-01: 1차 멘토링; 2025-11-12: 취업 특강; 2025-11-22: 2차 멘토링; 2025-12-06: 3차 멘토링
| 5.1.1 빌드 파일 생성 | 100% | 2 | 2025-12-10 | 2025-12-11 | 신태엽 | 2025-10-28: MSA 특강; 2025-11-01: 1차 멘토링; 2025-11-12: 취업 특강; 2025-11-22: 2차 멘토링; 2025-12-06: 3차 멘토링
| 5.1.2 서버 환경 설정 | 100% | 2 | 2025-12-10 | 2025-12-11 | 신태엽 | 2025-10-28: MSA 특강; 2025-11-01: 1차 멘토링; 2025-11-12: 취업 특강; 2025-11-22: 2차 멘토링; 2025-12-06: 3차 멘토링
| 5.1.3 application.yml 환경 변수 | 100% | 5 | 2025-12-01 | 2025-12-05 | 신태엽 | 2025-10-28: MSA 특강; 2025-11-01: 1차 멘토링; 2025-11-12: 취업 특강; 2025-11-22: 2차 멘토링; 2025-12-06: 3차 멘토링
| 5.1.4 설정DB 초기 데이터 적재 | 100% | 1 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 신태엽 | 2025-10-28: MSA 특강; 2025-11-01: 1차 멘토링; 2025-11-12: 취업 특강; 2025-11-22: 2차 멘토링; 2025-12-06: 3차 멘토링
| 5.2 최종 배포 실행 | 100% | 4 | 2025-12-12 | 2025-12-15 | 신태엽 | 2025-10-28: MSA 특강; 2025-11-01: 1차 멘토링; 2025-11-12: 취업 특강; 2025-11-22: 2차 멘토링; 2025-12-06: 3차 멘토링
| 5.2.1 백엔드 배포 | 100% | 1 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 신태엽 | 2025-10-28: MSA 특강; 2025-11-01: 1차 멘토링; 2025-11-12: 취업 특강; 2025-11-22: 2차 멘토링; 2025-12-06: 3차 멘토링
| 5.2.2 프론트엔드 배포 | 100% | 1 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 신태엽 | 2025-10-28: MSA 특강; 2025-11-01: 1차 멘토링; 2025-11-12: 취업 특강; 2025-11-22: 2차 멘토링; 2025-12-06: 3차 멘토링
| 5.2.3 라이브 서버 모니터링 및 동작 확인 | 100% | 4 | 2025-12-12 | 2025-12-15 | 팀원 전체 | 2025-10-28: MSA 특강; 2025-11-01: 1차 멘토링; 2025-11-12: 취업 특강; 2025-11-22: 2차 멘토링; 2025-12-06: 3차 멘토링
발표 | 6.1 프로젝트 발표 및 시연 | 100% | 1 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 신태엽 | 2025-10-28: MSA 특강; 2025-11-01: 1차 멘토링; 2025-11-12: 취업 특강; 2025-11-22: 2차 멘토링; 2025-12-06: 3차 멘토링
Formulas:
시작 날짜 = MIN([시작 날짜, row below]:E9)
시작 날짜 = MIN([시작 날짜, row below])
사용자 후기 중심의 뷰티 아이템 쇼핑몰 구현 = MAX([사용자 후기 중심의 뷰티 아이템 쇼핑몰 구현, row below]:F9)
사용자 후기 중심의 뷰티 아이템 쇼핑몰 구현 = MAX([사용자 후기 중심의 뷰티 아이템 쇼핑몰 구현, row below])